## Liste de tâches
Tâche | Priorité | État | Date Proposition | % achevé | Notes
Supprimer les variables globales | Normale | Projet | 2017-02-15 | 70% | Il y a double dépendance sur le fichier PersonnalData.h. Tout passer en paramètre
Developper des test auto | Haute | Projet | 2017-02-15 | 0%
Ajouté des booléan pour activer seulement certains serveurs | Normale | Projet | 2017-02-15 | 0%
Migrer vers eclipse | Normale | Projet | 2017-02-15 | 100%
| Normale | Projet | 2017-02-15 | 0%
LISTE DE TÂCHES

## DATA
Priorité | Avancement
Basse | Projet
Normale | En cours
Haute | Intégration
Tests
Fini